## Sheet0
苏州市市级项目预算绩效目标表
2022年度
项目名称 |  | 基建项目-园区校整体改造 |  | 主管部门 | 苏州市教育局
项目类型 |  | 分年度安排项目 |  | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2021年 |  | 完成时间 | 2024年
实施单位 |  | 江苏省苏州中学校 |  | 项目负责人/ 联系电话
实施可行性 |  | 在国家高中教育新政策大背景下，结合我校实际情况，自建校17年以来，目前教学生活空间及校舍容量已经远远落后于学校发展，亟需解决。我校在最初规划阶段，预留了校园南面教学区域及东北生活区域空地一直未进行建设。
项目实施内容 |  | 拟新建一栋综合教学楼，建筑面积约13000平方米，主要用途为班级教师及专业教室等教育教学空间，拟建地下停车库及其它活动用房，建筑面积约13000平方米，拟建六层宿舍楼一栋，建筑面积约3000平方米，.项目改扩建总建筑面积约30000平方米，项目总投资匡算约18000万元。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  |  | 5000
|  | 财政拨款 | 小计 |  | 5000
|  |  | 一般公共预算资金 |  | 5000
|  |  | 政府性基金 |  | 0
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0
|  | 国有资本金 |  |  | 0
|  | 社保基金 |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  |  | 0
|  | 其他资金 |  |  | 0
| 支出 |  |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 园区校整体改造 |  | 1000 | 5000
中长期目标 |  | 教学楼能够满足约25个班级正常教育教学功能，宿舍楼提供约270个床位。
年度目标 |  | 2022年完成最终设计定稿，报批项目，监理招标完成，材料检测招标完成，土建施工单位招标完成，土建单位进场临时设施布置（由于条件局限本项目范围内无生活区）。上半年开工建设，桩基施工完成，开挖基坑并进行维护，底部基础部分浇筑。生活区宿舍进行基础施工。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 |  | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 |  | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 |  | 明确 | 明确
| 资金投入 | 预算编制科学性 |  | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 |  | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金到位率 |  | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 |  | ＝100% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 |  | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 开工率 |  | ＝0% | ＝100%
|  | 进度完成率 |  | ＝0% | ＝100%
| 质量指标 | 招投标一次性完成率 |  | ＝0% | ＝100%
| 时效指标 | 土建招标完成及时性 |  | 0 | 及时
|  | 监理招标完成及时性 |  | 0 | 及时
|  | 设计招标完成及时性 |  | 0 | 及时
|  | 代建招标完成及时性 |  | 0 | 及时
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 |  | ＝0% | ＝0%